ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу к осуществлению образовательной деятельности в

МБДОУ «ШАХТЁРСКИЙ Я/С №6» в соответствии с ФОП ДО

(утверждена педагогическим советом от 22.02.2023 №3,

Приказ «О переходе на Федеральную образовательную программу

дошкольного образования в МБДОУ «ШАХТЁРСКИЙ Я/С №6»»

от 06.02.2023 №5)

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |  |  |  |
| Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО | февраль | Заведующий ДОУ | Приказ |
| Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП | февраль | Заведующий ДОУ, Старший воспитатель | Приказ об утверждении |
| Организация и проведение педагогических советов по вопросам подготовки к внедрению ФОП ДО | февраль, май, август | Рабочая группа, заведующий | Протоколы педсоветов |
| Проведение экспертизы локальных актов ДОО в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО) | Февраль-март | Рабочая группа МБДОУ Бречко С.Н. Кочура Н.Н. ШереметьеваС.Н. Горобец О.А. Панова Л.С. Прохорова А.Н. Кравчук А.С. Смирнова Э.А. Драгомерецкая Т.С. Чумаколенко Е.Г. | По необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Издание приказа об утверждении ООП ДОО, разработанной на основе ФОП ДО для осуществления воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с действующим законодательством | Август | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказ |
| Издание приказа об утверждении локальных актов ДОО в сфере образования в соответствии с требованиями ФОП ДО | По необходимости | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказ |
| Ознакомление коллектива с Приказами Минпросвещения РФ № 1028 от 25.11.2022, УО № 10 от 17.01.2023 о введении ФОПДО | Январь | Рабочая группа Заведующий | Доклад |
| Обеспечение обновления ОО в соответствии с требованиями ФОП ДО к оснащенности образовательного процесса | Февраль - август | Заведующий | Отчет |
| Мониторинг введения ФОП ДО | Сентябрь – декабрь 2023 | Рабочая группа Заведующий | Аналитическая справка |
| 2.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Ализ укомплектованности штата для обеспечения внедрения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март–май | Заведующий | Приказы по необходимости |
| Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Март-май | Рабочая группа | график повышения квалификации по необходимости |
| Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам внедрения ФОП ДО | Апрель –май | Рабочая группа | Устный круглый стол |
| Направление педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам внедрения ФОП ДО | Апрель– июнь | Руководитель рабочей группы и заведующий | Приказ, документы о повышении квалификации (по необходимости) |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработка методических материалов по сопровождению реализации Федеральной рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Апрель–август | Рабочая группа | Методические материалы |
| Анализ недочетов методических материалов по сопровождению ООП ДОО, разработанной на основе ФОП ДО | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечение педагогическим работникам, молодым специалистам консультационной помощи по вопросам внедрения ФОП ДО | Февраль– август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы |
| Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Февраль– август | Старший воспитатель | Наличие странички «ФОП» на сайте МБДОУ |
| Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО | Апрель–август | Рабочая группа | Разработка ОП |
| Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО | Февраль– август | Рабочая группа | Методические материалы, консультации |
| Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО | Февраль– август | Рабочая группа | Консультации |
| Формирование взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО | Февраль– август | Рабочая группа | Круглый стол |
| Обсуждение и утверждение ОП ОО | Август | Рабочая группа | Утверждение ОП |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Планирование вопросов на родительских собраниях «Внедрение ФОП ДО» | август | Рабочая группа: Бречко С.Н. Кочура Н.Н. ШереметьеваС.Н. Горобец О.А. Панова Л.С. Прохорова А.Н. Кравчук А.С. Смирнова Э.А. Драгомерецкая Т.С. Чумаколенко Е.Г. | Протоколы родительских собраний |
| Размещение ФОП ДО на официальном сайте ДОО | до 01.03.2023 | Ответственный за сайт Драгомерецкая Т.С. | Информация на сайте |